## Kế Hoạch
Tuần | Thành viên | Công việc | Deadline | Tiến độ | Mục tiêu
Tuần 1 - Tuần 2: Phân tích yêu cầu và lập kế hoạch | Đặng Đức Huy | Xác định yêu cầu hệ thống website bán điện thoại. | 12/22/2024 | 100% | Xác định yêu cầu hệ thống, đối tượng sử dụng, chức năng chính.
Phân tích đối tượng sử dụng, khách hàng, quản trị viên.
Xây dựng sơ đồ Use Case, mô tả chức năng chính.
| Trịnh Hoài Nam | Nghiên cứu về cơ sở dữ liệu và đề xuất mô hình lưu trữ. | 12/23/2024 | 100%
Ghi chép tài liệu đặc tả yêu cầu và xác định input/output.
Tuần 3 - Tuần 4: Thiết kế hệ thống | Đặng Đức Huy | Thiết kế cơ sở dữ liệu, bao gồm mô hình dữ liệu. | 1/2/2025 | 100% | Hoàn thiện thiết kế phần mềm, sơ đồ dữ liệu, luồng hệ thống.
Thiết kế hệ thống con, sơ đồ flow diagram (Sequence, Activity).
| Trịnh Hoài Nam | Thiết kế UI/UX cơ bản cho giao diện khách hàng và quản trị. | 1/5/2025 | 100%
Xác định các bảng dữ liệu và mối quan hệ giữa chúng.
Tổng hợp tài liệu thiết kế vào báo cáo.
Tuần 5 - Tuần 6: Phát triển và triển khai | Trịnh Hoài Nam | Phát triển giao diện trang chủ, sản phẩm, đăng nhập, đăng ký. | 2/21/2025 | 100% | Phát triển mã nguồn, xây dựng giao diện và tích hợp chức năng.
Thiết kế Collection cho chi tiết sản phẩm
Tích hợp API chỉnh sửa thông tin người dùng, đánh giá sản phẩm.
| Đặng Đức Huy | Thiết kế Model và Setup MongoDB. | 2/21/2025 | 100%
Xây dựng chức năng đăng nhập đăng kí, giỏ hàng, thanh toán, tra cứu sản phẩm.
Hoàn thiện báo cáo, tổng hợp nội dung.