## Week 1
Thành viên | Công việc | Deadline | Tiến độ | Kết quả
Hoàng Thị Thảo Nhi | Xác định đối tượng phục vụ và nhóm đối tượng liên quan | 22/12
Phân loại các nhóm
Vẽ bản phác thảo sketch sơ bộ đầu tiên về chương trình. ( Trang chủ, Giỏ hàng )
Nguyễn Hoài Nam | Thiết kế frontend: Giao diện Trang chủ | 22/12
| Phân rã chức năng và kịch bản sử dụng | 19/12
Mô hình hóa hệ thống
Đặng Đức Huy | Định nghĩa input và output | 22/12
Thiết kế cơ sở dữ liệu: Bảng sản phẩm, người dùng, đơn hàng, danh mục.
| Thiết kế sơ đồ kiến trúc hệ thống (frontend, backend, database) | 17/12

## Week 2
Thành viên | Công việc | Deadline | Tiến độ | Kết quả
Hoàng Thị Thảo Nhi | Thiết kế Proposal | 26/12
Thể hiện ý tưởng của nhóm trong Proposal
Nguyễn Hoài Nam | Hướng sử dụng của dự án, đối tượng sử dụng và chức năng chính cung cấp | 26/12
Hoàn thành tài liệu mô tả Use case
Đặng Đức Huy | Lựa chọn mô hình phân tích phần mềm | 26/12
Đặc tả hệ thống ( kèm theo các hình vẽ mô tả )

## Week 3
Thành viên | Công việc | Deadline | Tiến độ | Kết quả
Hoàng Thị Thảo Nhi | Xây dựng mô hình tựa Merise | 2025-01-03
Nguyễn Hoài Nam | Phân tích và xây dựng mô hình xử lý DFD – các cấp của mô hình xử lý, sơ đồ hệ thống con của quy trình | 2025-01-03
Hoàn thiện Giao Diện trang chủ
Đặng Đức Huy | Liên kết với Cơ sở quản trị dữ liệu MongoDB | 2025-01-03
Tạo 4 Model : User, Product, Order, OrderDetails
Xây dựng mô hình dữ liệu (ER), phân tích quan hệ dữ liệu, chuyển đổi mô hình dữ liệu

## Week 4
Thành viên | Công việc | Deadline | Tiến độ | Kết quả
Hoàng Thị Thảo Nhi | Thiết kế front end giao diện đăng nhập, đăng kí | 2025-01-10
Nguyễn Hoài Nam | Thiết kế front end cho trang sản phẩm | 2025-01-10
Đặng Đức Huy | Làm chức năng Tìm kiếm | 2025-01-10
Nạp data vào website để có thể hiển thị sản phẩm